Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа»

План

методической работы по внедрению ФГОС ООО

на  2014/2015 учебный год

Цель: обеспечить методические условия для эффективного внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Задачи:

-сформировать нормативно - правовую и методическую готовность по введению ФГОС ООО;

-создать условия для  подготовки педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка;

-обеспечить условия для освоения педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождение |  |  |  |
| 1. | Изучение требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Апрель-август 2014-15 уч. год | Администрация, учителя основной школы |
| 2. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | Апрель-август 2014-15 уч. год | Администрация, учителя основной школы |
| 3. | Анализ укомплектованности библиотеки учебниками, печатными и электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель 2015 | Администрация руководители МО, библиотекарь |
| 4. | Разработка диагностического инструментария для проведения стартовой, промежуточной и итоговой диагностик в 5-м классе в 2015-2016 уч. году. | Август 2015 | Администрация, педагоги |
| 5. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. | Январь-май 2015г. | Администрация, педагоги |
| 6. | Составление перспективного плана повышения квалификации учителей – предметников, работающих в среднем звене | Декабрь-январь 2014-15 | Директор школы |
| 7. | Прохождение курсов повышения квалификации учителей основной школы, администрации школы по вопросам введения ФГОС. | В течение 2014-15 уч. года | Администрация, педагоги |
| 8. | Проведение педагогических советов и теоретических семинаров с педагогами школы: - Разработка рабочей программы по предмету в соответствии с требованиями ФГОС - Общие положения ООП, основные требования и задачи - Организация проектной работы обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности - Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС - Формирование универсальных учебных действий и оценка планируемых результатов учащихся | Апрель 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Январь 2015 Апрель 2015 | Администрация школы |
| 9. | Участие в муниципальных и краевых семинарах по вопросу введения ФГОС. | В течение года | Администрация, учителя |
| Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |
| 1. | Обновление материалов на школьном сайте: «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования». | 1 раз в четверть | Администрация |
| 2. | Подготовка статей для публикации в методических сборниках города, края, в СМИ | В течение года | Администрация |
| 3. | Оформление выставок методической литературы, примерных программ по ФГОС ООО | В течение года | Библиотекарь |
| 4. | Создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий. | В течение года | Администрация, педагоги |
| 5. | Мониторинг внесения изменений в должностные инструкции работников школы с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Январь 2015 | Администрация |
| 6. | Мониторинг внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Апрель 2015 | Администрация |